## Sheet1
S/No | Activity |  | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12
1 | Knowledge Acquisition - Setup Raspberry Pi - Install library to Python - Python Programming -Setup Webcam | Actual | bar: Wk 1 to Wk 4
Plan | bar: Wk 1 to Wk 4
2 | Design - Graphical User Interface - Image Capture & Training | Actual | bar: Wk 2 to Wk 5
Plan | bar: Wk 2 to Wk 5
3 | Implementation - Single Face Recognition - Train data for face recognition - Face Recognition | Actual | bar: Wk 6
Plan | bar: Wk 6 to Wk 8
4 | Test - Combine GUI with face recognition - Improve the accuracy of face recognition | Actual | bar: Wk 6
Plan | bar: Wk 9 to Wk 12